## Sheet1
漂浮式海上风电机组一体化仿真设计软件开发组
[5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
序号 | 课题/负责人 | 子课题 | 研究内容 | 人员 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
31 |  | 2.2.5 风电机组整机动力学耦合仿真设计开发关键技术 | 机组整机运动学、模态综合法、动力学耦合建模仿真技术与模块开发 | 郭翼泽
|  |  | steady operational loads任务流程序 | 郭、董
|  |  | steady parked loads任务流程序 | 郭、董
|  |  | 机组整机线性化模块开发 | 郭翼泽
机组整机多体动力学公旋坐标系法开发
时间 | 任务 |  |  | 产出
2025.01-02 | 多体水动部分、偏航部分debug
steady calculation 任务梳理
2025.03 | 多体、气动耦合运算调试完成
多体对WindIO格式输入文件需求梳理完成,并实现对应的输入读取功能
Steady Operational loads 求解技术路线确定,实现对应功能
风电机组多体动力学调研
2025.04 | Steady Parked loads 求解技术路线确定,实现对应功能
叶片、塔架增加自由度研究与公式推导
模型线性化文献调研
2025.05-06 | 叶片、塔架增加自由度研究与公式推导、代码实现 |  |  | 风电机组多体动力学研究进展综述
| 模型线性化文献调研、线性化模型公式推导、计算路线确定 |  |  | Steady Operational Loads求解器
Steady Parked Loads 求解器
2025.07-10 | 线性化部分计算、后处理代码编写
2025.11-12 | 线性化部分代码验证、前端界面集成 |  |  | 风电机组模型线性化研究进展综述
线性化模块代码