97期团队例会（月例会）

九月工作总结

- 团队建设：

- 参加校园招聘面试；

- 科学研究：

- 调通5mw模型湍流、气动、多体、控制模块联合仿真，实现随着来流变化，机组桨距，转速变化；

- 调通稳态求解器使用气动新版本；

- 梳理Bladed稳态运行载荷求解器输出量，共237种及与Openfast输出参数对比；

- 优化多体动力学模块结果输出方案，实现支持上百种参数输出；

- 总结与计划

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 调通5mw模型湍流、气动、多体、控制模块联合仿真。 | 100% | 继续优化多体动力学模块结果输出方案； |
| 稳态运行载荷计算结果与bladed对比 | 50% | 继续对比稳态运行载荷及其他求解器计算结果。 |

- 文档完成情况

| 已完成文档名称 | 完成人 |
| --- | --- |

- 文档提交计划

| 提交文档 | 完成人 |
| --- | --- |

- 年度考核指标进展

针对2025年度考核指标“功能求解器对标Bladed”，目前正在逐个求解器对比Bladed，完善输出功能，逐项梳理Bladed计算结果。总体完成进度：85%。

针对2025年度考核指标“模型线性化求解器编写”，目前已完成工况点稳态变形量计算方法编写，完成数值扰动加线性回归的线性化方法调研。总体完成进度：50%。