## Slide 1
软件组月例会汇报
汇报人：郭翼泽
2025年6月27日

## Slide 2
汇报提纲
CONTENTS
一、团队建设工作
二、科学研究工作
三、考核指标进展
四、博士研究进展

## Slide 3: 一、团队建设工作
人才招聘：
面试海外人才3人，提报双聘人员（安怀信）岗位需求4人，跟进联培博士（清华大学）1人，提报社招岗位需求，参加实验室海外引才座谈交流。
技术交流：
参加张成林博士关于《风力机叶片截面参数分析》的科研技术分享；
参加Bladed在线交流答疑；
参加内蒙古工业大学赵振宙教授关于《风力机空气动力学及其应用》的学术交流会；
参加智仿神州关于《有限元程序自动生成系统》的技术交流会；
采购计划：
按照科创部最新要求，重新沟通高性能机架服务器的供应商，修改采购文件；

## Slide 4: 一、团队建设工作
其他
完成明阳双聘专家入职的对接与协调工作。
参加软件组明阳新入职同事工作讨论会。
参加集团公司2025年评标评审专家能力提升培训和线上测评。
准备团队实验室月度例会材料及中期检查材料。
参加实验室研究生部海外留学人员座谈交流会。
参加起步区深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课。
参加实验室团委组织的人工智能主题座谈交流会。

## Slide 5: 二、科学研究工作
环境模块（王毅）：
完成规则波生成函数编写，生成规则波波浪场数组。完成不规则波随机振幅函数、截断频率函数、方向谱函数编写。完成不规则波生成函数编写。完成波浪场初始参数的yaml文件配置，通过载入yaml文件运行波浪场生成函数。完成能够被bladed读取的SEA文件的生成；研究约束波理论和生成方法，流函数理论和流函数规则波生成方法。完成环境波浪模块理论手册、开发者手册编写，并推进测试报告的编写。
气动模块（董梓沛，吴越）：
完成湍流风条件下power production任务流函数的测试和验证工作，推动气动-结构-水动耦合调试。完成气动模块数据结构AD-Rotor-BEM的层级拓展，预留多风轮和其他算法接口。研究气动模块所涉不同类型变量的定义方法，完成BEM和动态入流，动态失速相关结构体重构。研究OpenFAST读取wnd文件和风速插值方法，将来流计算与气动计算分离。研究Bladed叶片建模中预弯角和扫掠角的计算方法。进行气动模块理论手册、开发者手册和测试报告的更新工作。
1. 求解器开发组

## Slide 6: 二、科学研究工作
结构模块（刘金松、郭翼泽、李阳）：
按照WindIO v2完成HEROWIND模型及配置schema文件定义并更新5MW及15MW模型。参考Bladed V4.17及技术交流内容改写结构模块代码兼容Bladed模型。根据更新后的模型模式文件及配置框架文件，更新结构模块代码，定义Input Parser函数使其接收XML，Yaml及BMI格式。与FastCAE和甲子营就前端开发进行沟通交流
完成HeroWind与OpenFAST 3.5 \ 4.0版本，多体动力学部分计算结果对比验证。研究Bladed叶片中性轴坐标系，叶根坐标系定义方法。在HeroWind多体动力学模块新增叶根坐标系，支持叶片响应在叶根坐标系输出结果。Bladed线性化理论手册学习、OpenFAST线性化理论手册学习，代码研究；多叶片坐标系变换方法学习。梳理模型线性化技术路线，编写线性化模块理论手册。
控制模块（兰志杰、江卓）
Bladed控制器接口固定通道调研、OpenFAST底层调用Bladed控制器逻辑调研；研究漂浮式风电机组软件开发手册，重点关注跟控制相关紧密的多体动力学模块，讨论控制器模块开发计划，重点关注控制器接口变量问题。
1. 求解器开发组

## Slide 7: 二、科学研究工作
水动模块（王睿、张宇静） ：
完成HydroSim求解器Morison模块后处理功能和结果输出功能的开发。基于IEA_15MW_VolturnUS-S和OC4_DeepCwind_SemiSub模型，完成规则波工况和不规则波工况下HydroSim求解器和Bladed的水动力结果的对比验证，完成Morison模块和OpenFAST粘性阻力结果的对比验证。完成HydroSim求解器和WAVE求解器的联合调试，完成和Bladed结果的对比确认。完成HydroSim求解器Morison模块理论手册、开发者手册和测试报告的编制提交。
基于OC4半潜平台，完成有限水深条件下和无限水深条件下Hydrofre-L1求解器和Nemoh软件的结果对比。开展WAMIT和Hydrofre_L1水动力系数转化。编写Hydrofre_L1的功能测试报告。完成二阶势流理论学习，完成Nemoh软件框架梳理。完成Hydrofre-Q2求解器初始化模块的功能开发。
1. 求解器开发组

## Slide 8: 二、科学研究工作
后处理模块（于强、李阳）：
完成prj文件叶片数据、塔架数据的识别与解析；完成螺栓计算工具可执行程序的封装；完成材料数据库、螺栓数据库、垫片数据库更新；完成后处理模块统计数据功能的前后端测试；完成后处理程序的封装测试；
开发环境与软件集成（于强）
熟悉软件整体架构和前端架构；整理了git代码仓库，以子仓库的方式进行了仓库重建，权限细化到每个模块。
前处理模块（于强、李阳、张宇静）
2. 前后处理及软件集成

## Slide 9: 二、研究工作：6月总结与7月计划
序号 | 上月任务 | 完成比例 | 本月计划
1 | 对标bladed4.16完成.sea文件的生成，并与水动模块进行联合调试 | 100% | 
2 | 实现通过配置文件的方式完成参数设置，便于与后处理模块进行联调 | 100% | 
3 | 对照bladed 4.16波浪模块推进HEROWIND波浪模块理论手册和测试报告编写 | 90% | 完成测试报告的编写工作
4 | 推进legacy wave生成的功能编写 | 45% | 完成Legacy wave生成的功能编写
环境模块

## Slide 10: 二、研究工作：6月总结与7月计划
序号 | 上月任务 | 完成比例 | 本月计划
1 | 对标Bladed，完成power production 任务流的验证工作 | 100% | 
2 | 扩展和优化气动模块数据结构 | 100% | 基于新的数据结构体完成计算输出和状态更新函数的编写
3 | 完成气动模块理论手册，开发者手册和测试报告的更新 | 90% | 完成文档编制和上传工作
气动模块

## Slide 11: 二、研究工作：6月总结与7月计划
序号 | 上月任务 | 完成比例 | 本月计划
1 | 模型定义：按需求更新模型文件及HEROWIND配置文件定义，更新NREL 5MW及IEA 15MW模型 | 100% | 根据更新后的模型模式文件及配置框架文件，更新结构模块代码，定义WindTurbine数据结构，完成Input Parser函数使其接收XML，Yaml及BMI格式。
2 | 结构模块：研究Bladed的Craig-Bampton方法，提取对应的模态与阵型；实现叶片预弯与扫掠定义；更新代码实现叶片截面属性一般定义 | 100% | 继续更新叶片、塔筒数据结构，使其支持 自定义求解坐标系 支持数据在不同坐标系传递转换 从WindTurbine数据结构中提取结构模块所需信息 参考Craig-Bampton方法，计算叶片及塔筒部件的附着模态
3 | 在Gitea代码管理平台实现分组及代码分级控制 |  | 完善Git分级控制 明确瞬态计算功能的实现技术路线，协调控制模块开发 推进前端界面的优化及开发 推进稳态计算功能验证
结构模块

## Slide 12: 二、研究工作：6月总结与7月计划
序号 | 上月任务 | 完成比例 | 本月计划
1 | HeroWind多体动力学模块对比验证。 | 100% | 研究风电机组运行工况点稳态载荷响应求解方法，梳理技术路线，完成方法原型测试。
2 | Bladed叶片坐标系研究，HeroWind对标Bladed叶根坐标系输出叶片响应。 | 100% | 研究Bladed模型线性化中数值扰动加回归方法原理，梳理技术路线，完成方法原型测试。
3 | 风电机组模型线性化模块理论学习，框架梳理及理论手册编写。 | 100% | 开始编写线性化模块代码及编写线性化模块开发者手册
结构模块

## Slide 13: 二、研究工作：6月总结与7月计划
序号 | 上月任务 | 完成比例 | 本月计划
1 | 结合OpenFAST，对标Bladed，验证HydroSim求解器的求解精度 | 100% | 拟完成HydroSim求解器和HydroFre求解器的联合调试
2 | 开展多工况联调仿真，对标Bladed，验证HEROWIND工具包的仿真精度 | 100% | 拟完成Mooring基础理论的调研学习
3 | 编制HydroSim求解器Morison模块理论手册、开发者手册和测试报告 | 100% | 拟完成OpenFast MoorDyn求解器程序架构和数据结构的梳理
水动模块

## Slide 14: 二、研究工作：6月总结与7月计划
序号 | 上月任务 | 完成比例 | 本月计划
1 | 完善Hydrofre求解器的功能测试报告 | 100% | 继续开展WAMIT和Hydrofre_L1水动力系数转化，对比验证WAMIT和Hydrofre_L1的水动力结果
2 | 学习二阶势流理论学习 | 100% | 开展HydroSim求解器和HydroFre求解器的联合调试
 | 梳理Nemoh软件二阶势流部分的代码框架 | 100% | 进行Hydrofre_Q2求解器前处理模块的功能开发
3 | 开展Hydrofre_Q2初始化模块的开发 | 100% | 
水动模块

## Slide 15: 二、研究工作：6月总结与7月计划
序号 | 上月任务 | 完成比例 | 本月计划
1 | 完成绘图区域的前后端功能性测试；完成Bladed prj 文件的解析 | 100% | 完成螺栓工具的封装与调试
2 | 完成后处理模块的封装，发布试用程序 | 100% | 完成后处理程序的性能提升和界面美化
 |  |  | 完成SubDyn求解器开发的环境部署，熟悉配置文件和计算流程
3 | 完成绘图区域的前后端功能性测试；完成Bladed prj 文件的解析 | 100% | 完成螺栓工具的封装与调试
后处理模块

## Slide 16
二、研究工作：6月文档完成情况
序号 | 已完成文档名称 | 完成人 |  | 未完成文档名称 | 原因说明 | 预计完成时间
1 | 环境波浪模块理论手册 | 王毅 |  |  |  | 
2 | 环境波浪模块开发者手册 |  |  |  |  | 
3 | 稳态任务流函数测试报告 | 董梓沛 |  |  |  | 
4 | 时域求解器Morison模块理论手册 | 王睿 |  |  |  | 
5 | 时域求解器Morison模块开发者手册 |  |  |  |  | 
6 | 时域求解器Morison模块测试报告 |  |  |  |  | 
 | 完成Hydrofre_L1求解器的功能测试报告。 | 张宇静 |  |  |  | 

## Slide 17: 二、研究工作：7月文档提交计划
X月预计提交文档 |  |  | 
序号 | 文档名称 | 内容简介 | 完成人
1 | 模型线性化模块理论手册 | HeroWind模型线性化模块主要概念，方法原理。 | 郭翼泽
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 

## Slide 18: 三、2025年度考核指标进展
序号 |  | 任务名称 | 考核指标 | 完成情况
1 | 漂浮式海上风电一体化仿真软件 | 环境模块： 风模块优化 波浪及流模块开发 | 完成漂浮式海上风电一体化仿真软件V0.6版 具备环境、气动、结构、水动模块及整机动力学仿真功能 计算效率较V0.4版本提升50% | 1）完成情况： 波浪模块的幅值与方向计算函数的开发，.sea文件的生成，定义环境波浪参数配置文件；规则波、不规则波的生成；预留流模块接口，梳理流模块程序架构。 2）总体完成进度：55% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。
2 |  | 气动模块： 对标 Bladed 实现稳态计算功能 自由涡尾迹非定常气动仿真技术研究与模块开发 |  | 1）完成情况：。 三个稳态任务流函数的开发和测试验证工作，完成测试报告，对比Bladed误差小于<5%，新增入流角迭代算法，新增Bladed和OpenFAST偏航模型；采用Mesh数据结构改写现有计算代码；编写载荷和运动映射变换函数。 2）总体完成进度：50% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。
3 |  | 结构模块： 对标 Bladed 实现稳态计算功能 多段铁木辛柯梁结构动力学建模 |  | 1）完成情况： 更新模型输入文件的定义（V2.0），目前功能开发已初步完成，正在进行5MW、15MW模型测试；参考bladed实现叶片截面属性一般定义，实现叶片6x6刚度矩阵的设置，正在参考Craig-Bampton方法，计算梁模型的附着模态。 2）总体完成进度：75% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。
4 |  | 多体动力学模块： 对标 Bladed 实现稳态计算功能 机组整机线性化模块开发 |  | 1）完成情况： 稳态任务流求解器开发和测试工作，多体动力学模块与OpenFAST多体模块对比验证，误差小于1%；增加与Bladed相同的叶根坐标系，并支持叶片响应在该坐标系输出；模型线性化理论学习，梳理技术路线。 2）总体完成进度：52% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。

## Slide 19: 三、2025年度考核指标进展
序号 |  | 任务名称 | 考核指标 | 完成情况
5 | 漂浮式海上风电一体化仿真软件 | 水动力计算模块： Morison功能模块开发 Mooring分析模块开发 | 完成漂浮式海上风电一体化仿真软件V0.6版 具备环境、气动、结构、水动模块及整机动力学仿真功能 计算效率较V0.4版本提升50% | 1）完成情况： Morison模块的程序开发和验证确认，完成HydroSim求解器Morison模块手册，与OpenFAST对比典型工况误差不超过1%；HydroSim求解器频域水动力系数文件接口功能的开发，典型工况下与bladed最大仿真误差不超过5%。 2）总体完成进度：70% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。
6 |  | 势流求解器模块开发： 一阶势流求解器开发 二阶势流求解器开发 |  | 1）完成情况： Hydrofre_L1的代码开发、优化与验证测试，完成Hydrofre_L1的手册，与水动力软件Nemoh的误差不超过5%。二阶势流理论的学习，Nemoh软件二阶势流部分代码梳理，Hydrofre_Q2求解器初始化模块的开发。 2）总体完成进度：50% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。
7 |  |  |  | 
 |  | 前处理模块开发： IEC工况自动生成程序 批量生成与处理程序 |  | 1）完成情况： Multisetup界面的输入参数梳理，完成配置文件定义，编写IECgenerate.rs函数实现载荷工况表生成。 2）总体完成进度：60% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。
8 |  |  |  | 
 |  | 后处理模块开发： 模型转换 疲劳极限载荷处理 |  | 
 |  |  |  | 1）完成情况： 后端载荷处理算法开发 2）总体完成进度：60% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成。
9 |  | 集成模块： |  | 1）完成情况： 前端主界面开发、后端载荷处理算法开发、前后端联调测试 2）总体完成进度：80% 3）完成指标的可行性：可按计划顺利完成

## Slide 20: 四、博士研究进展
在OpenFOAM中研究使用滑移网格与弹性网格技术结合的方法实现IEA 22MW叶片挥舞运动的模拟，并调试算例。
梳理致动线结合BPM方法计算气动噪声技术路线；学习致动线方法和openfoam软件；重构翼型优化程序，优化计算效率。

## Slide 21
谢谢
汇 报 完 毕